

**АДминистрация Александровского сельского ПОселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 10.06.2021г | № 223 |
| с. Александровское | |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 08.10.2019г. №265 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года» |

В связи с перераспределением программных мероприятий и объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», решением Совета поселения от 21.04.2021 № 255-21-46п О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 08.10.2019г. №265 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года» следующие изменения:

а). Название программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года» заменить следующими словами: «Капитальный ремонт муниципального и не муниципального жилищного фонда, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»;

б). В разделе «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта программы, во втором столбце «всего»:

- в строке 2 цифры «5664,16» заменить цифрами «8295,02»;

- в строке 3 «местный бюджет» цифры «4598,24» заменить цифрами «6088,10»;

- в строке 4 «областной бюджет» цифры «70,70» заменить цифрами «1270,70»;

в четвертом столбце «2021»:

- в строке 2 цифры «1156,60» заменить цифрами «3787,46»;

- в строке 3 «местный бюджет» цифры «642,10» заменить цифрами «2072,96»;

- в строке 4 «областной бюджет» цифры «14,50» заменить цифрами «1214,50»;

в). В разделе 5 «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта программы, во втором столбце «всего»:

- в строке 2 цифры «5664,16» заменить цифрами «8295,02»;

- в строке 3 «местный бюджет» цифры «4598,24» заменить цифрами «6088,10»;

- в строке 4 «областной бюджет» цифры «70,70» заменить цифрами «1270,70»;

в четвертом столбце «2021»:

- в строке 2 цифры «1156,60» заменить цифрами «3787,46»;

- в строке 3 «местный бюджет» цифры «642,10» заменить цифрами «2072,96»;

- в строке 4 «областной бюджет» цифры «14,50» заменить цифрами «1214,50»;

г). Приложения №1 и №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского сельского поселения И.О.Жукову.

Глава поселения Подпись Д.В.Пьянков

Н.С.Костина

8 (38255)25430

Рассылка: в дело, Костиной Н.С., Ткаченко Е.В.

Утверждено постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 10.06.2021 № 223

Приложение №1к муниципальной программе

«Капитальный ремонт муниципального и не муниципального жилищного фонда, содержание,

обслуживание жилых помещений муниципального

жилищного фонда Александровского сельского

поселения и развитие жилищного хозяйства

на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения по годам реализации | | | | | | | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель программы:** Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения; проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов; оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда. Оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм) создания условий для эффективного управления многоквартирными домами. | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 8295,02 | 1128,36 | 3787,46 | 697,5 | 688,5 | 996,6 | 996,6 | Администрация Александровского сельского поселения | 162 человек улучшат свои жилищные условия за счет проведения капитального ремонта муниципального жилья, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения и создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  | 1270,70 | 0 | 1214,5 | 14,5 | 14,5 | 13,6 | 13,6 |
|  |  | Местного бюджета |  | 6088,10 | 692,14 | 2072,96 | 683,00 | 674,00 | 983,00 | 983,00 |
|  |  | Бюджет Администрации района |  | 936,23 | 436,23 | 500,00 | - | - | - | - |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями кол-во чел. |  | 162 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| **Задача 1.** Капитальный ремонт муниципального и не муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 1:** |  | 3435,85 |  | 1439,86 | 140 | 130 | 318 | 318 | Администрация Александровского сельского поселения | улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
| Местного бюджета |  | 2235,85 | 89,99 | 1239,86 | 140 | 130 | 318 | 318 |
| Областного бюджета |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
| Индикаторы (показателя)  задачи 1 и  единица измерения | *Объем отремонтированного муниципального жилья, кв.м.* |  | 720 | 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| **Задача 2.** Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 2:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
| Местного бюджета |  | 563,69 | 90,57 | 73,12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы (показателя)  задачи 2 и  единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| **Задача 3.** Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 3:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области |
| Местного бюджета |  | 2060,22 | 350,22 | 360 | 360 | 360 | 315 | 315 |
| Индикаторы (показателя)  задачи 3 и  единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4.** Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 4:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед УК и ТСЖ |
| Местного бюджета |  | 413,33 | 47,33 | 216 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Индикаторы (показателя)  задачи 4 и  единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 5.** Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 5:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение объемов пригодного/непригодного (ветхого) для проживания жилья |
| Местного бюджета |  | 592,9 | 66,02 | 126,88 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Индикаторы (показателя)  задачи 5 и  единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 6.** Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 6:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |
| областного бюджета |  | 70,70 | 0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,6 | 13,6 |
| Индикаторы (показателя)  задачи 6 и  единица измерения | Количество участников мероприятий проведенных в целях создания условий для управления многоквартирными домами, чел. |  | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Задача 7.** Оплата услуг по агентскому договору за сбор средств за найм | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 7:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
| Местный бюджет |  | 222,10 | 48,00 | 57,1 | 58,0 | 59,0 | - | - |
| Индикаторы (показателя)  задачи 7 и  единица измерения | Доля оплаченных услуг по агентскому договору за муниципальные жилые помещения % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **Задача 8**. Выполнение работ по утеплению вентиляционных каналов домов по адресу: микрорайон Казахстан, 14, 14а | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 8:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Администрации района |  | 436,23 | 436,23 | - | - | - | - | - | Администрация Александровского сельского поселения | повышение качества условий проживания граждан |
|  | Индикаторы (показателя)  задачи 8 и  единица измерения | Доля оплаченных денежных средств за выполненные работы % |  |  | 100 | - | - | - | - | - |
| **Задача 9**. Выполнение работ по устранению недостатков и дефектов микрорайон Казахстан, 14, 14а | | | | | | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 9:** |  | **500** |  | **500** |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | повышение качества условий проживания граждан |
| Бюджет Администрации района |  | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |
| Индикаторы (показателя)  задачи 9 и  единица измерения | Доля оплаченных денежных средств за выполненные работы % |  |  | - | 100 | - | - | - | - |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Капитальный ремонт муниципального и не муниципального жилищного фонда,, содержание,

обслуживание жилых помещений муниципального

жилищного фонда Александровского сельского

поселения и развитие жилищного хозяйства

на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»

**ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения текущему  году реализации | Срок исполнения | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель программы:**Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения; проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов; оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда. Оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм) создания условий для эффективного управления многоквартирными домами. | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 3787,46 | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | 162 человек улучшат свои жилищные условия за счет проведения капитального ремонта муниципального жилья, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения и создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Областного бюджета |  | 1214,5 |
| Местного бюджета |  | 2072,96 |
| Бюджет Администрации района |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями кол-во чел. |  | 20 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.** Капитальный ремонт муниципального и не муниципального жилищного фонда | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 1:** |  | 2439,86 | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Местного бюджета |  | 1239,86 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | *Объем отремонтированного муниципального жилья, кв.м.* |  | 75 |
| 2. | **Задача 2.** Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 2:** |  | 73,12 | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Местного бюджета |  | 73,12 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |
| 3. | **Задача 3.** Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 3:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Местного бюджета |  | 360 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |
| 4. | **Задача 4.** Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 4:** |  | 216 | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед УК и ТСЖ |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Местного бюджета |  | 216 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |
| **Задача 5.** Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 5:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение объемов пригодного/непригодного (ветхого) для проживания жилья |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Местного бюджета |  | 126,88 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |
| **Задача 6.** Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | **Всего по задаче 6:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |
| В том числе за счёт средств: |  |  |
| Областного бюджета |  | 14,5 |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Количество участников мероприятий проведенных в целях Создание условий для управления многоквартирными домами, чел. |  | 20 |
| **Задача 7.** Оплата услуг по агентскому договору за сбор средств за найм | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 7:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
| Местный бюджет |  | 57,100 |
|  | Индикаторы (показателя)  задачи 7 и  единица измерения | Доля оплаченных услуг по агентскому договору за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |
| **Задача 8**. Выполнение работ по утеплению вентиляционных каналов домов по адресу: микрорайон Казахстан, 14, 14а | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 8:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | повышение качества условий проживания граждан |
| Бюджет Администрации района |  | 0 |
|  | Индикаторы (показателя)  задачи 8 и  единица измерения | Доля оплаченных денежных средств за выполненные работы % |  | 0 |
| **Задача 9**. Выполнение работ по устранению недостатков и дефектов микрорайон Казахстан, 14, 14а | | | | | | | |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | **Всего по задаче 9:** |  |  | **2021** | Администрация Александровского сельского поселения | повышение качества условий проживания граждан |
| Бюджет Администрации района |  | 500,00 |
|  | Индикаторы (показателя)  задачи 9 и  единица измерения | Доля оплаченных денежных средств за выполненные работы % |  | 100 |