АДминистрация Александровского сельского ПОселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» января 2025г                                                                                                       №

с. Александровское

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на

территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» на

2024-2028 годы» (в ред. пост. от 03.06.2024 № 196, от 29.10.2024 № 345, от 22.01.2025 № 12)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2024-2028 годы» (приложение 1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2024 года, подлежит официальному обнародованию в установленном законодательством порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского сельского поселения И.О. Жукову.

Глава Александровского

сельского поселения                                                                                          Д.В. Пьянков

Ткаченко Елена Валерьевна.

838255 2-55-10

Приложение 1                                                                                                                            к постановлению Администрации Александровского сельского поселения № 249 от 15.08.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2024 – 2028 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной разработчик программы | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные исполнители программных мероприятий | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов, защищённости граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы (показатели) цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам) | Индикаторы (показатели) цели |  | всего |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
|  | Доля граждан, охваченных мероприятиями по созданию и обеспечению необходимых условий для повышения пожарной безопасности, к общему числу граждан поселения |  | 11,4% |  | 1,9% |  | 2,0% |  | 2,3% |  | 2,5% | 2,7% |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - защита жизни и здоровья граждан; - обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; -обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов муниципальной и других видов собственности; - профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного учреждения; - информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, регионе; -строительство новых источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоёмы); приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию пожарных водоёмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию пожарных гидрантов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Мероприятия по приобретению инвентаря для первичных мер по пожаротушению, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Мероприятия по строительству новых источников наружного противопожарного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы (показатели) задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам) | Индикаторы (показатели) задач | Всего |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
|  | Задача 1 - защита жизни и здоровья граждан; - обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; -обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов муниципальной и других видов собственности; - профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного учреждения; - информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, регионе; -строительство новых источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоёмы); приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность участников мероприятий, человек | 636 |  | 107 |  | 113 |  | 125 |  | 138 |  | 153 |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2024-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам тыс.руб.) | Источники финансирования. | всего |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
|  | Местный бюджет | 733,04 |  | 64,04 |  | 246,0 |  | 141,0 |  | 146,0 |  | 136,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | -Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ежегодная опашка территорий, близко расположенных населённых пунктов с лесными массивами. -ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжёлых последствий; -ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций; -повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; -снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами; в том числе приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения; - увеличение источников наружного противопожарного водоснабжения; -участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

На протяжении многих лет нормы пожарной безопасности в поселении выполнялись не в полном объёме. В поселении имеется Пожарная часть МЧС России. В соответствии со ст. 76 технического регламента о требованиях пожарной безопасности, дислокация подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Исходя из этого требования населённые пункты обеспечены в соответствии с действующими нормативами пожарной охраны.

На территории поселения лесные массивы в 2-х населенных пунктах подходят вплотную к границам поселения.  При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара в самом населенном пункте. В населенных пунктах имеются естественные водоёмы: протекает река Обь, есть протоки.

Как уже отмечалось, большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнём граждан. В настоящее время обучение населения мерам пожарной безопасности проводят работники пожарной охраны, а администрация сельского поселения проводит работу по агитации и пропаганде норм и правил пожарной безопасности. Несмотря на проводимую работу, количество пожаров от неосторожного обращения с огнём не снижается. Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности.

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Александровского сельского поселения позволят решить вопросы тушения пожаров на территории населённого пункта, мер по предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от возгораний.

- 2. Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы:

- Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов, защищённости граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения.

Задачи Программы:

- защита жизни и здоровья граждан;

- обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов муниципальной и других видов собственности;

- профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного учреждения;

- строительство новых источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоёмы);

- информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, регионе;

- приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности.

- В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить сведущие важные мероприятия- это ремонт и восстановление пожарных гидрантов, организация опашки населённых пунктов, расположенных вблизи с лесными массивами, оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды, озёра), а также подъездными путями к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- Достижение поставленных целей и задач Программы в течении 2024-2028 гг путём реализации мероприятий по пожарной безопасности на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» позволит сделать:

- - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ежегодный ремонт пожарных гидрантов по одной штуке, ежегодная опашка территории, близко расположенных населённых пунктов с лесными массивами.

- - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий, в том числе ежегодное содержание площадок у естественных и искусственных водоисточников.

- - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций.

- - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, в том числе ежегодные информационные сообщения о пожарной безопасности.

- - снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами, в том числе ежегодное приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения.

- - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.

- 3. Механизм реализации Программы

Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение», за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой Программы. Взаимоотношения между органами местного самоуправления и муниципального района по поводу средств, предназначенных для реализации Программы, определяется Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами.

Оперативное управление и координацию действий и по реализации мероприятий Программы осуществляет Администрация Александровского сельского поселения.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации программы - 2024 - 2028 годы.

Программа реализуется в один этап.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение.

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год. Предложения об объемах финансирования Программы на соответствующий год за счет средств бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» вносятся вместе с проектом бюджета на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» на финансирование мероприятий Программы составляет 733,04тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 64,04 тыс. руб.; 2025 год – 246,0 тыс. руб.; 2026 год – 141,0 тыс. руб.;  2027 год – 146,0 тыс. руб.; 2028 год - 136,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2028голов, могут быть уточнены при формировании бюджета на 2024-2028 годы.

Контроль хода реализации Программы осуществляет Администрация Александровского сельского поселения.

- 6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и

показатели социально-экономической эффективности

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, на территории поселения должна сократиться площадь территорий, не прикрытых подразделением пожарной охраны, обеспечена подготовка населения компетентным действиям в области защиты от ЧС и пожарной безопасности, обеспечена пожарная безопасность территории, в жилом секторе, учреждениях, предприятиях и организациях Александровского сельского поселения.

Эффективность Программы оцениваются по следующим показателям:

- Увеличение количества оборудованных в соответствии с правилами пожарной безопасности пожарных водоёмов;

- постоянное обеспечение обустройства населённых пунктов, прилегающих к  лесным массивам, противопожарными минерализированными полосами;

- уровень информированности населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

- процент оснащённости населённых пунктов первичными средствами пожаротушения.

7. Реестр необходимых для строительства новых источников наружного

противопожарного водоснабжения

| п/п | Наименование | Адрес местонахождения будущего источника противопожарного водоснабжения | Объём м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоём | Ул.Багряная | 50 |
| 2 | Пожарный водоём | Пер.Взлётный | 50 |
| 3 | Пожарный водоём | Ул.Коммунистическая | 50 |
| 4 | Пожарный водоём | Ул.Прохладная | 50 |
| 5 | Пожарный водоём | Ул.Сибирская | 50 |
| 6 | Пожарный водоём | Ул.Кирова | 50 |
| 7 | Пожарный водоём | Ул.Хвойная | 50 |
| 8 | Пожарный водоём | Ул.Полевая | 50 |
| 9 | Пожарный водоём | Ул.Строителей | 50 |
| 10 | Пожарный водоём | Ул.Студенческая | 50 |
| 11 | Пожарный гидрант-1 | Ул.Майская |  |
| 12 | Пожарный гидрант-2 | Ул.Майская |  |
| 13 | Пожарный гидрант-3 | Ул.Майская |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности на

территории муниципального образования

«Александровское сельское поселение»

на 2024 – 2028 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2024-2028гг»

| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Цель программы: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов, защищённости граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 733,04 | 64,04 | 246,0 | 141,0 | 146,0 |  | 136,0 |  | Администрация Александровского сельского поселения МБУ «Культурно-спортивный комплекс» | Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей. |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 733,04 | 64,04 | 246,0 | 141,0 | 146,0 |  | 136,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями по созданию и обеспечению необходимых условий для повышения пожарной безопасности, к общему числу граждан поселения |  | 11,4% | 1,9% | 2,0% | 2,3% | 2,5% |  | 2,7% |  |  |  |
| 1. | Задача 1- защита жизни и здоровья граждан; - обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; -обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов муниципальной и других видов собственности; - профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного учреждения; - информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, регионе; приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 733,04 | 64,04 | 246,0 | 141,0 | 146,0 |  |  | 136,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 1 и единица измерения | Численность участников мероприятий, человек. |  | 636 | 107 | 113 | 125 | 138 |  |  | 153 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию пожарных водоёмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Ежегодное содержание искусственных водоёмов в рабочем состоянии, позволит минимизировать затраты на их содержание в дальнейшем |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.1. и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 212 | 36 | 38 | 41 | 45 |  | 52 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию пожарных гидрантов. Обслуживание сирены в д.Ларино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Ежегодное содержание пожарных гидрантов в рабочем состоянии, позволит минимизировать затраты на их содержание в дальнейшем |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 172,575 | 26,575 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |  | 26,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.2.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Мероприятия по приобретению инвентаря для первичных мер по пожаротушению, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.3.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 324,425 | 1,425 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.3.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 324 | 51 | 55 | 64 | 73 |  | 81 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Мероприятия по строительству новых источников наружного противопожарного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.4.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Создание комфортных условий жизнедеятельности населения и повышение противопожарной безопасности |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.4.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.5.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | Создание комфортных условий жизнедеятельности населения и повышение противопожарной безопасности |
|  |  | В том числе за счёт средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета | 73,02 | 18,02 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета | 73,02 | 18,02 | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.5.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности на

территории муниципального образования

«Александровское сельское поселение»

на 2024 – 2028 годы»

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2025г

«Патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения на 2024-2028 гг»

| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения текущему году реализации | Срок исполнения | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Цель программы: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов, защищённости граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 246,0 | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 246,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями по созданию и обеспечению необходимых условий для повышения пожарной безопасности, к общему числу граждан поселения, %. |  | 1,9% |  |  |  |
| 1. | Задача 1- защита жизни и здоровья граждан; - обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; -обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - повышение пожарной безопасности жилого сектора, объектов муниципальной и других видов собственности; - профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правилам пожарной безопасности, с привлечением общеобразовательного учреждения; - информирование населения о пожарной обстановке в поселении, районе, регионе; приобретение необходимого инвентаря для противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 1: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 246,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 1 и единица измерения | Численность участников мероприятий, человек. |  | 107 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию пожарных водоёмов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Ежегодное содержание искусственных водоёмов в рабочем состоянии, позволит минимизировать затраты на их содержание в дальнейшем |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.1. и единица измерения | Количество участников мероприятий, посвящённых дню Победы, человек. |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. . Мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию пожарных гидрантов. Обслуживание сирены в д.Ларино |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.2.: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Ежегодное содержание пожарных гидрантов в рабочем состоянии, позволит минимизировать затраты на их содержание в дальнейшем |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.2.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 20 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Мероприятия по приобретению инвентаря для первичных мер по пожаротушению, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.3.: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 101,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.3.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  | 51 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Мероприятия по строительству новых источников наружного противопожарного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.4.: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.4.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по мероприятию 1.5.: |  |  | 2025г | Администрация Александровского сельского поселения | Снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) мероприятия 1.5.и единица измерения | Количество участников мероприятий, человек. |  |  |  |  |  |