## сводный план-график
Сводный план-график догазификации по Томской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | г. Томск | ж/д рзд. Копылово | 23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 23 | Январь | Сентябрь
2 | г. Томск | г. Томск | 1911 | ООО "Русский проект" |  |  |  | 746 | Январь | Декабрь | 587 | Январь | Декабрь | 578 | Январь | Декабрь
3 | г. Томск | д. Эушта | 177 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 177 | Январь | Декабрь
4 | г. Томск | г. Томск | 5951 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 94 | Сентябрь | Декабрь | 1227 | Январь | Декабрь | 3012 | Январь | Декабрь | 1618 | Январь | Декабрь
5 | г. Томск | с. Дзержинское | 660 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 84 | Сентябрь | Декабрь | 493 | Январь | Декабрь | 83 | Январь | Декабрь
6 | г. Томск | д. Лоскутово | 241 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 240 | Январь | Декабрь
7 | г. Томск | п. Светлый | 171 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 122 | Январь | Декабрь
8 | г. Томск | с. Тимирязевское | 642 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 22 | Сентябрь | Декабрь | 477 | Январь | Декабрь | 143 | Январь | Декабрь
9 | г. Томск | д. Киргизка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
10 | Томский район | с. Итатка | 51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 51 | Январь | Декабрь
11 | Томский район | с. Корнилово | 546 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 37 | Сентябрь | Декабрь | 238 | Январь | Декабрь | 250 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь
12 | Томский район | с. Лучаново | 140 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 137 | Январь | Декабрь
13 | Томский район | с. Коларово | 305 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 303 | Январь | Декабрь
14 | Томский район | п. Синий Утес | 72 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 71 | Январь | Декабрь
15 | Томский район | д. Большое Протопопово | 303 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 283 | Январь | Декабрь
16 | Томский район | д. Писарево | 8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
17 | Томский район | с. Богашёво | 973 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 591 | Январь | Декабрь | 381 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
18 | Томский район | д. Барабинка | 24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 7 | Январь | Декабрь
19 | Томский район | д. Борики | 19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь
20 | Томский район | д. Воронино | 89 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 78 | Январь | Декабрь
21 | Томский район | п. Зональная Станция | 765 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 398 | Январь | Декабрь | 256 | Январь | Декабрь | 98 | Январь | Декабрь
22 | Томский район | с. Зоркальцево | 231 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 215 | Январь | Декабрь
23 | Томский район | п. Кайдаловка | 22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 6 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь
24 | Томский район | с. Калтай | 56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь | 32 | Январь | Декабрь
25 | Томский район | д. Кандинка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | Сентябрь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь
26 | Томский район | с. Кафтанчиково | 138 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 69 | Январь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь
27 | Томский район | д. Кисловка | 703 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 683 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь | 6 | Январь | Декабрь
28 | Томский район | п. Ключи | 105 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 95 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь
29 | Томский район | с. Курлек | 103 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 54 | Январь | Декабрь | 39 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
30 | Томский район | с. Малиновка | 162 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 162 | Январь | Декабрь
31 | Томский район | п. Мирный | 237 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 46 | Январь | Декабрь | 186 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
32 | Томский район | п. Молодёжный | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь
33 | Томский район | с. Моряковский Затон | 325 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 54 | Январь | Декабрь | 265 | Январь | Декабрь
34 | Томский район | д. Некрасово | 76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 75 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Декабрь
35 | Томский район | д. Нелюбино | 171 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 69 | Январь | Декабрь | 101 | Январь | Декабрь
36 | Томский район | д. Петрово | 52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 22 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь
37 | Томский район | д. Поросино | 106 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 39 | Сентябрь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Сентябрь
38 | Томский район | п. Рассвет | 21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 18 | Январь | Декабрь
39 | Томский район | с. Рыбалово | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь
40 | Томский район | с. Тахтамышево | 54 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 27 | Январь | Декабрь | 24 | Январь | Декабрь
41 | Томский район | п. Трубачево | 658 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 353 | Январь | Декабрь | 305 | Январь | Декабрь
42 | Томский район | д. Черная речка | 44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь
43 | Томский район | д. Малая Михайловка | 49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 3 | Январь | Декабрь | 46 | Январь | Декабрь
44 | Томский район | д. Губино | 411 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 2 | Январь | Декабрь | 409 | Январь | Декабрь
45 | Томский район | п. Аэропорт | 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 16 | Январь | Август
46 | Томский район | с. Октябрьское | 198 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 198 | Январь | Декабрь
47 | Томский район | п. Копылово | 40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 27 | Январь | Декабрь
48 | Томский район | с. Томское | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
49 | Томский район | д. Петровский Участок | 238 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 142 | Январь | Декабрь | 96 | Январь | Декабрь
50 | Томский район | д. Попадейкино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
51 | ЗАТО Северск | г. Северск | 136 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 19 | Январь | Декабрь |  |  |  | 117 | Январь | Декабрь
52 | ЗАТО Северск | п. Самусь | 996 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 996 | Январь | Декабрь
53 | Шегарский район | п. Победа | 168 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 105 | Сентябрь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь
54 | Шегарский район | с. Вороновка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
55 | Шегарский район | с. Мельниково | 155 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 57 | Январь | Декабрь | 85 | Январь | Декабрь
56 | Шегарский район | с. Нащеково | 38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 32 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь
57 | Шегарский район | с. Каргала | 5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь
58 | Шегарский район | д. Оськино | 151 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 24 | Сентябрь | Декабрь | 126 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май
59 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | 975 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 16 | Сентябрь | Декабрь | 67 | Январь | Декабрь | 892 | Январь | Декабрь
60 | Кожевниковский район | д. Аркадьево | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь
61 | Кожевниковский район | с. Десятово | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 10 | Январь | Декабрь
62 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
63 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | 92 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 92 | Январь | Декабрь
64 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | 852 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | Сентябрь | Декабрь | 268 | Январь | Декабрь | 575 | Январь | Декабрь
65 | Кривошеинский район | с. Володино | 193 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь | 161 | Январь | Декабрь
66 | Кривошеинский район | д. Крыловка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
67 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
68 | Кривошеинский район | с. Пудовка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь
69 | Молчановский район | с. Молчаново | 1033 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 538 | Январь | Декабрь | 144 | Январь | Декабрь | 348 | Январь | Декабрь
70 | Молчановский район | с. Нарга | 226 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 154 | Январь | Декабрь | 51 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь
71 | Молчановский район | с. Тунгусово | 174 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 174 | Январь | Июнь
72 | Чаинский район | с. Коломинские Гривы | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь
73 | Чаинский район | с. Леботер | 208 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 205 | Январь | Декабрь
74 | Чаинский район | с. Новоколомино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
75 | Колпашевский район | г. Колпашево | 859 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 35 | Сентябрь | Декабрь | 62 | Январь | Декабрь | 762 | Январь | Декабрь
76 | Колпашевский район | с. Тогур | 194 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 39 | Январь | Декабрь | 149 | Январь | Декабрь
77 | Колпашевский район | с. Чажемто | 35 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 30 | Январь | Декабрь
78 | Парабельский район | д. Бугры | 11 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 11 | Январь | Июнь
79 | Парабельский район | п. Заводской | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
80 | Парабельский район | п. Кирзавод | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь
81 | Парабельский район | д. Костарево | 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь
82 | Парабельский район | с. Парабель | 74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 34 | Январь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь
83 | Парабельский район | д. Сухушино | 20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь
84 | Парабельский район | с. Толмачево | 5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь
85 | Парабельский район | д. Прокоп | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь
86 | Каргасокский район | с. Вертикос | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 33 | Январь | Декабрь
87 | Каргасокский район | п. Геологический | 34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 26 | Январь | Декабрь
88 | Каргасокский район | с. Каргасок | 122 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 93 | Январь | Декабрь | 22 | Январь | Сентябрь
89 | Каргасокский район | с. Мыльджино | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 10 | Январь | Декабрь
90 | Каргасокский район | п. Нефтяников | 8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь
91 | Каргасокский район | с. Павлово | 25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 22 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
92 | Александровский район | с. Александровское | 1106 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 267 | Январь | Декабрь | 833 | Январь | Декабрь
93 | Асиновский район | г. Асино | 159 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 145 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
94 | Асиновский район | д. Феоктистовка | 25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 19 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь
95 | Первомайский район | с. Первомайское | 124 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 74 | Январь | Декабрь | 50 | Январь | Декабрь
ИТОГО: |  |  | 25709 |  | 616 |  |  | 9276 |  |  | 11641 |  |  | 4176